## XX转移支付区域（项目）绩效目标自评表
附件2
张掖市美术馆滨河新区分馆公共文化设备购置工程绩效目标自评表
（2024年度)
转移支付（项目）名称 |  |  | 张掖市美术馆滨河新区分馆公共文化设备购置工程
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 张掖市文化广电和旅游局 |  | 资金使用单位 | 张掖市美术馆
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 270 | 207.09 |  | 78%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 250 | 207.09 |  | 83%
|  |  | 地方资金 | 20 | 20 |  | 0%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 分配科学、合理
|  |  | 下达及时性 | 及时拨付
|  |  | 拨付合规性 | 合规
|  |  | 使用规范性 | 规范
|  |  | 执行准确性 | 准确
|  |  | 预算绩效管理情况 | 严格执行预算绩效管理
|  |  | 支出责任履行情况 | 按年初目标已完成
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过该项目实施，逐步增加张掖市美术馆公共文化服务职能，大力提升公共文化服务水平。通过收集、保存、展览和研究美术作品，协助艺术教育、为艺术家创作活动提供借鉴、交流的机会和资料信息。拉近观众与美术馆的距离，展览价值在展厅之外得到延伸，产生更大的社会效益。提供更充分的公共文化服务，让广大群众享受到国家美术收藏的成果，推动美术馆专业化建设，普及美术知识、提高人民审美水平。 |  |  |  | 数量指标：升降平台 1台 配置电子大屏 40平米 配置电子监控系统 一整套 数字化多媒体教室 2间 群众公共服务休闲设备 2套 群众公共服务书法美术体验培训设备10套 公益笔会写生大桌 20张 展览活动椅子 40把 开展仪式讲话台、话筒音响设备一整套 展览画框 300个 展厅多功能饮水机 3台 展览策划电脑 2台 展览策展A4打印机 2台 展览策展A3彩色打印机 1台 进入场馆安检门 2个 展柜 50个 典藏作品恒温展柜 30米 美术馆文创作品展示柜 10个
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 升降平台 |  | 1台 | 1台
|  |  | 配置电子大屏 |  | 40平米 | 40平米
|  |  | 配置电子监控系统 |  | 一整套 | 一整套
|  |  | 数字化多媒体教室 |  | 2间 | 2间
|  |  | 数字化服务设备佳能照相机 |  | 1部 | 0 | 固定资产已有一台
|  |  | 群众公共服务休闲设备 |  | 2套 | 2套
|  |  | 群众公共服务书法美术体验培训设备 |  | 10套 | 10套
|  |  | 公益笔会写生大桌 |  | 20张 | 20张
|  |  | 展览活动椅子 |  | 40把 | 40把
|  |  | 开展仪式讲话台、话筒音响设备 |  | 一整套 | 一整套
|  |  | 展览画框 |  | 300个 | 300个
|  |  | 展厅多功能饮水机 |  | 3台 | 3台
|  |  | 展览策划电脑 |  | 4台 | 2台 | 资产配置比例配置
|  |  | 展览策展A4打印机 |  | 2台 | 2台
|  |  | 展览策展A3彩色打印机 |  | 1台 | 1台
|  |  | 进入场馆安检门 |  | 2个 | 2个
|  |  | 展柜 |  | 50个 | 50个
|  |  | 典藏作品恒温展柜 |  | 30米 | 30米
|  |  | 美术馆文创作品展示柜 |  | 10个 | 10个
|  | 质量指标 | 项目实施后群众受益率 |  | ≥95% | ≥95%
|  |  | 资金使用规范性 |  | 规范 | 规范
|  |  | 项目按计划完成率 |  | ≥95% | 99%
|  | 时效指标 | 资金拨付及时性 |  | 及时 | 100%
|  |  | 资金下达后一年内支出进度 |  | ≥90% | 78% | 提高资金支付率
|  | 成本指标 | 是否在预设成本总量控制范围内 |  | 严格按照项目预算执行不得超支 | 未超支
| 效益指标 | 经济效益指标 | 间接促进文旅产业发展 |  | 文化普及人数增多 | 逐年递增
|  | 社会效益指标 | 文体活动多样性 |  | 逐年递增 | 逐年递增
|  |  | 提升公共文化服务水平 |  | 逐年递增 | 逐年递增
|  | 可持续影响指标 | 张掖市美术馆公共文化服务职能 |  | 逐年递增 | 逐年递增
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目实施后群众对公共文化服务的满意度 |  | ≥90% | ≥90%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。